## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д 39.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
|  | на | Благоустройство придомовой территории. Дополнительный перечень работ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 014.1251-ГП
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2213628 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________134053 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9920,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 год
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.87 | 8917.59 | 2105.46 | 6812.13 | 654.33 | 7758 | 1832 | 5926 | 569 | 179.8 | 156.43 | 45.63 | 39.7
2 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 3.48 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 70.87 | 2348 | 506 | 1842 | 247 | 13.22 | 46.01 | 3.79 | 13.19
3 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: песчаных | 100 м3 конструкций | 1.232 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 70.87 | 831 | 179 | 652 | 87 | 13.22 | 16.29 | 3.79 | 4.67
4 | ТЕР27-03-008-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.042 | 2459.39 | 631.05 | 1828.34 | 236.54 | 103 | 27 | 76 | 10 | 57.42 | 2.41 | 12.43 | 0.52
5 | ТЕР27-07-003-02 | Разборка бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 тротуара | 10.58 | 679.4 | 390.42 | 288.98 | 6.35 | 7188 | 4131 | 3057 | 67 | 33.92 | 358.87 | 0.336 | 3.55
6 | ТЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 15.2 | 865.94 | 865.94 |  |  | 13162 | 13162 |  |  | 76.7 | 1165.84
7 | ТЕР27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 5.79 | 637.89 | 637.89 |  |  | 3693 | 3693 |  |  | 56.5 | 327.14
8 | ТЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см | 100 деревьев | 0.25 | 207.62 | 177.55 | 30.07 |  | 52 | 44 | 8 |  | 13.4 | 3.35
9 | ТЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 деревьев | 0.95 | 80.24 | 69.03 | 11.21 |  | 76 | 66 | 10 |  | 5.21 | 4.95
10 | ТЕР01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см | 100 пней | 0.25 | 451.18 |  | 451.18 | 84.17 | 113 |  | 113 | 21 |  |  | 4.14 | 1.04
11 | ТЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 пней | 0.95 | 265.91 |  | 265.91 | 49.61 | 253 |  | 253 | 47 |  |  | 2.44 | 2.32
12 | ТЕР01-02-103-01 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 16 см | 100 деревьев | 4 | 544.5 | 63.9 | 480.6 | 92.3 | 2178 | 256 | 1922 | 369 | 5.66 | 22.64 | 4.54 | 18.16
13 | ТЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 пней | 4 | 265.91 |  | 265.91 | 49.61 | 1064 |  | 1064 | 198 |  |  | 2.44 | 9.76
14 | ТЕРр68-6-1 | Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 % | 1 м живой изгороди | 140 | 1.95 | 1.95 |  |  | 273 | 273 |  |  | 0.18 | 25.2
15 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1734.7 | 4.6 |  | 4.6 |  | 7980 |  | 7980
16 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1734.7 | 16.37 |  | 16.37 |  | 28397 |  | 28397
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 131697 |  |  |  |  | 2129.13 |  | 92.91
Раздел 2. Благоустройство
Земляные работы
17 | ТЕР01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (плодородный грунт для газонов) | 1000 м3 грунта | 0.93 | 1770.89 |  | 1770.89 | 209.33 | 1647 |  | 1647 | 195 |  |  | 11 | 10.23
18 | ТЕР01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (плодородный грунт для газонов) (до 30 м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м3 грунта | 0.93 | 2975.1 |  | 2975.1 | 351.68 | 2767 |  | 2767 | 327 |  |  | 18.48 | 17.19
19 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (плодородный грунт для газонов) | 1 т груза | 1376.4 | 4.6 |  | 4.6 |  | 6331 |  | 6331
20 | ТССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (плодородный грунт для газонов) | 1 т груза | 1376.4 | 3.56 |  | 3.56 |  | 4900 |  | 4900
21 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) под газоны (Прил.1.12 п.3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3.2 | 39.46 |  | 39.46 | 7.04 | 126 |  | 126 | 23 |  |  | 0.37 | 1.18
Асфальтобетонное покрытие тип 1 (Гостевые парковки)
22 | ТЕР27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 2.347 | 27399.49 | 381.56 | 3425.74 | 535.67 | 64307 | 896 | 8040 | 1257 | 33.15 | 77.8 | 29.53 | 69.31
23 | ТССЦ-408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | -443.6 | 120.19 |  |  |  | -53316
24 | ТССЦ-409-0114 | Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен до 20, марка 800 | м3 | 443.6 | 76.29 |  |  |  | 33842
25 | ТЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 2.347 | 31471.96 | 421.61 | 5260.01 | 806.84 | 73865 | 990 | 12345 | 1894 | 36.63 | 85.97 | 44.75 | 105.03
26 | ТЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 1000 м2 основания | 2.347 | 18151.8 |  | 2488.7 | 424.7 | 42602 |  | 5841 | 997 |  |  | 25.1 | 58.91
27 | ТССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -35.21 | 143.29 |  |  |  | -5045
28 | ТССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -739.3 | 124.31 |  |  |  | -91902
29 | ТССЦ-409-0062 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 | м3 | 35.21 | 95.77 |  |  |  | 3372
30 | ТССЦ-409-0083 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 800 | м3 | 739.3 | 70.22 |  |  |  | 51914
31 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2.347 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 370.53 | 130500 | 1218 | 7003 | 870 | 38.3 | 89.89 | 19.08 | 44.78
32 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1000 м2 покрытия | 2.347 | 13003.12 | 2.44 | 6.64 |  | 30518 | 6 | 16 |  | 0.18 | 0.42
33 | ТССЦ-410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -283.5 | 536.71 |  |  |  | -152157
34 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 283.5 | 502.39 |  |  |  | 142428
35 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3.83 | 4479.96 | 906.11 | 91.05 | 12.94 | 17158 | 3470 | 349 | 50 | 76.08 | 291.39 | 0.68 | 2.6
36 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 383 | 59.88 |  |  |  | 22934
37 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -22.6 | 563.16 |  |  |  | -12727
38 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 22.6 | 537.56 |  |  |  | 12149
Асфальтобетонное покрытие тип 2 (тротуары с бордюрами и площадка отдыха)
39 | ТЕР27-07-002-01 прим. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 22.73 | 2793.57 | 312.52 | 299.07 | 49.29 | 63498 | 7104 | 6798 | 1120 | 26.24 | 596.44 | 3.17 | 72.05
40 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 22.73 | 201.38 | 6.43 | 7.69 | 1.42 | 4577 | 146 | 175 | 32 | 0.54 | 12.27 | 0.1 | 2.27
41 | ТССЦ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм | м3 | -429.6 | 124.84 |  |  |  | -53631
42 | ТССЦ-409-0114 | Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен до 20, марка 800 | м3 | 429.6 | 76.29 |  |  |  | 32774
43 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 22.73 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.81 | 80884 | 4499 | 1091 | 18 | 15.12 | 343.68 | 0.05 | 1.14
44 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 покрытия | 22.73 | 1135.08 | 60.74 | 13.48 |  | 25800 | 1381 | 306 |  | 4.64 | 105.47
45 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -217.31 | 438.37 |  |  |  | -95262
46 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 217.31 | 502.39 |  |  |  | 109174
47 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -1.364 | 1913.52 |  |  |  | -2610
48 | ТССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1.364 | 2023 |  |  |  | 2759
49 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 | 100 м бортового камня | 13.28 | 3987.73 | 906.11 | 91.05 | 12.94 | 52957 | 12033 | 1209 | 172 | 76.08 | 1010.34 | 0.68 | 9.03
50 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 133 | 59.88 |  |  |  | 7964
51 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1195 | 21.76 |  |  |  | 26003
52 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -67.38 | 563.16 |  |  |  | -37946
53 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 67.38 | 537.56 |  |  |  | 36221
Покрытие тип 3 (Площадки детские игровые и площадка для выгула собак)
54 | ТЕР27-07-007-05 | Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 22 см (30 см) | 100 м2 | 10.92 | 5168.42 | 274.24 | 983.96 | 45.76 | 56439 | 2995 | 10745 | 500 | 25.75 | 281.19 | 2.48 | 27.08
55 | 408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -56.78 | 166.29 |  |  |  | -9442
56 | 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | -255.5 | 130.15 |  |  |  | -33253
57 | ТССЦ-409-0063 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 800 | м3 | 137.592 | 87.55 |  |  |  | 12046
58 | ТССЦ-408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 275.184 | 146.49 |  |  |  | 40312
59 | ТЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок 66,25 = 908,77 - 1,2 x 702,10 | 100 м ходов | 1 | 66.25 | 44.88 | 14.56 | 1.52 | 66 | 45 | 15 | 2 | 3.8 | 3.8 | 0.08 | 0.08
60 | ТССЦ-102-0159 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта (50х250 мм) | м3 | 1.3125 | 1306.62 |  |  |  | 1715
61 | ТЕР10-01-091-01 | Антисептическая обработка бортовой доски | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.6 | 395.15 | 67.58 | 45.01 | 0.65 | 237 | 41 | 27 |  | 5.1 | 3.06 | 0.04 | 0.02
62 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 | 100 м бортового камня | 0.57 | 3987.73 | 906.11 | 91.05 | 12.94 | 2273 | 516 | 52 | 7 | 76.08 | 43.37 | 0.68 | 0.39
63 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 57 | 21.76 |  |  |  | 1240
64 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -2.892 | 563.16 |  |  |  | -1629
65 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.892 | 537.56 |  |  |  | 1555
Покрытие тип 4 (Площадка хозяйственная для сбора ТБО)
66 | ТЕР27-04-001-04 прим. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 | 4139.32 | 275.77 | 3829.39 | 393.05 | 993 | 66 | 919 | 94 | 24.19 | 5.81 | 20.6 | 4.94
67 | ТССЦ-409-0064 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600 | м3 | 30.24 | 82.34 |  |  |  | 2490
68 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.24 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.81 | 854 | 48 | 12 |  | 15.12 | 3.63 | 0.05 | 0.01
69 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 покрытия | 0.24 | 1135.08 | 60.74 | 13.48 |  | 272 | 15 | 3 |  | 4.64 | 1.11
70 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -2.2948 | 438.37 |  |  |  | -1006
71 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 2.2948 | 502.39 |  |  |  | 1153
72 | ТССЦ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | -0.0144 | 1913.52 |  |  |  | -28
73 | ТССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0144 | 2023 |  |  |  | 29
74 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 | 100 м бортового камня | 0.16 | 3987.73 | 906.11 | 91.05 | 12.94 | 638 | 145 | 15 | 2 | 76.08 | 12.17 | 0.68 | 0.11
75 | ТССЦ-403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 16 | 21.76 |  |  |  | 348
76 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -0.8118 | 563.16 |  |  |  | -457
77 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.8118 | 537.56 |  |  |  | 436
Покрытие тип 5 (Площадки спортивные)
78 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8918 | 2693.01 | 177.48 | 2481.37 | 265.1 | 2402 | 158 | 2213 | 236 | 15.72 | 14.02 | 14.81 | 13.21
79 | ТССЦ-409-0063 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 800 | м3 | 112.3668 | 87.55 |  |  |  | 9838
80 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 6.86 | 3558.48 | 197.92 | 47.98 | 0.81 | 24411 | 1358 | 329 | 6 | 15.12 | 103.72 | 0.05 | 0.34
81 | ТЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина 40 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 покрытия | 6.86 | 1135.08 | 60.74 | 13.48 |  | 7787 | 417 | 92 |  | 4.64 | 31.83
82 | ТССЦ-410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -65.58 | 438.37 |  |  |  | -28748
83 | ТССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 65.58 | 502.39 |  |  |  | 32947
84 | ТЕР11-01-038-01 прим. | Устройство покрытий из плиток резиновых: на мастике | 100 м2 покрытия | 6.86 | 14271.45 | 686.36 | 20.41 | 1.9 | 97902 | 4708 | 140 | 13 | 47.73 | 327.43 | 0.1 | 0.69
85 | ТССЦ-113-8007 | Полимерцементная шпатлевка | кг | -13.03 | 42.21 |  |  |  | -550
86 | 101-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов | м2 | -699.7 | 119.11 |  |  |  | -83341
87 | Компания EcoStep | Плиты EcoStepGymсо скрытыми замками (резиновая плитка 500*500*40 мм) | м2 | 699.7 | 188.55 |  |  |  | 131928
88 | ТЕР27-02-010-02 прим. | Установка резиновых бордюров: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 | 100 м бортового камня | 1.35 | 3987.73 | 906.11 | 91.05 | 12.94 | 5383 | 1223 | 123 | 17 | 76.08 | 102.71 | 0.68 | 0.92
89 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -6.85 | 563.16 |  |  |  | -3858
90 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 6.85 | 537.56 |  |  |  | 3682
91 | Компания EcoStep | Резиновый бордюр, Размер: 500 х 210 х 60 мм | м | 135 | 86.17 |  |  |  | 11633
92 | ТЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок 66,25 = 908,77 - 1,2 x 702,10 | 100 м ходов | 0.57 | 66.25 | 44.88 | 14.56 | 1.52 | 38 | 26 | 8 | 1 | 3.8 | 2.17 | 0.08 | 0.05
93 | ТССЦ-102-0159 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта | м3 | 0.7481 | 1306.62 |  |  |  | 977
94 | ТЕР10-01-091-01 | Антисептическая обработка бортовой доски | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.342 | 395.15 | 67.58 | 45.01 | 0.65 | 135 | 23 | 15 |  | 5.1 | 1.74 | 0.04 | 0.01
Покрытие тип 6 (Газон)
95 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 | 100 м2 | 62.03 | 400.55 | 392.55 | 8 | 1.33 | 24846 | 24350 | 496 | 82 | 35.08 | 2176.01 | 0.07 | 4.34
96 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 62.03 | 719.43 | 71.34 | 408.89 | 44.74 | 44626 | 4425 | 25363 | 2775 | 5.99 | 371.56 | 2.74 | 169.96
Отвод ливневых стоков
97 | ГЭСН27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания 670,54 = 0,00 + 38,86 x 16,30 + 0,34 x 109,17 | 100м | 0.18 | 670.54 | 633.42 | 37.12 | 5.55 | 121 | 114 | 7 | 1 | 38.86 | 6.99
98 | Коммерческое предложение | Лоток водоотводной пластиковый СПАРК а15+пластиковая решетка | шт | 18 | 120.63 |  |  |  | 2171
Итого по разделу 2 Благоустройство | [8 empty] | 1175114 |  |  |  |  | 7021.89 |  | 769.84
Раздел 3. Озеленение
99 | ТЕР47-01-004-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,8x0,6 м в естественном грунте | 10 ям | 6 | 226.5 | 172.65 | 53.85 | 10.45 | 1359 | 1036 | 323 | 63 | 15.71 | 94.26 | 0.64 | 3.84
100 | ТЕР47-01-009-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 6 | 858.2 | 270.86 | 290.57 | 39.23 | 5149 | 1625 | 1743 | 235 | 19.99 | 119.94 | 2.16 | 12.96
101 | Коммерческое предложение | Клен канадский остролистный, высота 3,5-4,0 м | шт. | 84 | 1387.24 |  |  |  | 116528
102 | ТССЦ-414-0043 | Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м | шт. | 3 | 2312.47 |  |  |  | 6937
103 | Коммерческое предложение | Кедр, 5 лет | шт. | 84 | 198.18 |  |  |  | 16647
104 | ТССЦ-414-0326 | Ель колючая, высота 1,5-2,0 м | шт. | 5 | 1368.13 |  |  |  | 6841
105 | ТССЦ-414-0052 | Рябина обыкновенная, высота 2,0 | шт. | 13 | 1018.3 |  |  |  | 13238
106 | ТССЦ-414-0063 | Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 4 | 932.34 |  |  |  | 3729
107 | ТССЦ-414-0098 | Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м | шт. | 7 | 312.55 |  |  |  | 2188
108 | ТССЦ-414-0085 | Яблоня лесная, высота 1,5-3 м | шт. | 6 | 699.33 |  |  |  | 4196
109 | ТССЦ-414-0066 | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м | шт. | 15 | 497.7 |  |  |  | 7466
110 | ТЕР47-01-004-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте | 10 ям | 12.6 | 106.2 | 82.53 | 23.67 | 4.57 | 1338 | 1040 | 298 | 58 | 7.51 | 94.63 | 0.24 | 3.02
111 | ТЕР47-01-009-03 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м | 10 деревьев или кустарников | 12.6 | 731.04 | 188.62 | 247.6 | 33.4 | 9211 | 2377 | 3120 | 421 | 13.92 | 175.39 | 1.84 | 23.18
112 | Коммерческое предложение | Сирень амурская, 4-5 лет | шт. | 84 | 118.91 |  |  |  | 9988
113 | Коммерческое предложение | Дерен белый (пёстролистный), 4-5 лет | шт. | 2 | 148.63 |  |  |  | 297
114 | Коммерческое предложение | Барбарис Тунберга, 3-5 лет | шт. | 40 | 109 |  |  |  | 4360
Итого по разделу 3 Озеленение | [8 empty] | 227000 |  |  |  |  | 556.85 |  | 53.75
Раздел 4. Ограждение площадок
Площадка для сбора мусора
115 | ТЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 0.16 | 15853.24 | 2176.29 | 3194.95 | 439.4 | 2537 | 348 | 511 | 70 | 162.41 | 25.99 | 23.09 | 3.69
116 | ТССЦ-201-0849 | Панели металлические сетчатые | м2 | -30.24 | 50 |  |  |  | -1512
117 | ТССЦ-103-2489 | Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 25 | 42.7 |  |  |  | 1068
118 | ТССЦ-101-4563 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,7 | м2 | 28.8 | 73.95 |  |  |  | 2130
Баскетбольная площадка
119 | ТЕР05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 1 м3 конструктивного объема свай | 9.5 | 487.93 | 49.61 | 232.38 | 22.12 | 4635 | 471 | 2208 | 210 | 3.79 | 36.01 | 1.17 | 11.12
120 | ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 9.5 | 593.48 |  |  |  | 5638
121 | ТССЦ-204-0110 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | т | 0.1501 | 11105.08 |  |  |  | 1667
122 | ТССЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0.1501 | 3396.2 |  |  |  | 510
123 | ТЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) | 100 столбов | 0.38 | 1855.46 | 544.91 | 1310.55 | 460.51 | 705 | 207 | 498 | 175 | 45.3715 | 17.24 | 28.2 | 10.72
124 | Компания "Альфа ограждения" | Столб оцинкованный 90*55*1,6 мм, длина 4,0 м, 6 втулок, заглушка, RAL=6005 | шт | 38 | 721.62 |  |  |  | 27422
125 | ТЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей | 7.2 | 132.62 | 92.36 | 40.26 | 12.25 | 955 | 665 | 290 | 88 | 7.69 | 55.37 | 0.75 | 5.4
126 | Компания "УралРесурс" | Панель ограждения 3D 2500х2030х5мм, ячейка 55*200 мм, RAL=6005 | шт | 36 | 558.32 |  |  |  | 20100
127 | Компания "УралРесурс" | Панель ограждения 3D 2500х1030х5мм, ячейка 55*200 мм, RAL=6005 | шт | 36 | 332.83 |  |  |  | 11982
128 | Компания "УралРесурс" | Скоба крепежная оцин, RAL=6005 (для крепления панелей к столбу) + винтМ6х30 | шт | 228 | 14.48 |  |  |  | 3301
129 | Компания "УралРесурс" | Скоба крепежная оцин, RAL=6005 (для крепления панелей к столбу) в комплекте с саморезом 5,5х32 мм | шт | 30 | 10.46 |  |  |  | 314
130 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.02 | 1348.29 | 929.45 | 141.17 |  | 27 | 19 | 3 |  | 77.39 | 1.55
131 | Компания "УралРесурс" | Калитка 3D 2030х1000 мм (В комплект входят оцинкованные регулируемые петли, проушины для навесного замка) RAL=6005 | шт | 2 | 4546.72 |  |  |  | 9093
Площадка для выгула собак
132 | ТЕР05-01-029-05 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | 1 м3 конструктивного объема свай | 5.75 | 487.93 | 49.61 | 232.38 | 22.12 | 2806 | 285 | 1336 | 127 | 3.79 | 21.79 | 1.17 | 6.73
133 | ТССЦ-401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 5.75 | 593.48 |  |  |  | 3413
134 | ТССЦ-204-0110 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | т | 0.09085 | 11105.08 |  |  |  | 1009
135 | ТССЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0.09085 | 3396.2 |  |  |  | 309
136 | ТЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) | 100 столбов | 0.23 | 1855.46 | 544.91 | 1310.55 | 460.51 | 427 | 125 | 302 | 106 | 45.3715 | 10.44 | 28.2 | 6.49
137 | Компания "Альфа ограждения" | Столб оцинкованный 90*55*1,6 мм, длина 2,0 м, 3 втулок, заглушка, RAL=6005 | шт | 23 | 383.94 |  |  |  | 8831
138 | ТЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) | 10 панелей | 2.2 | 114.8 | 87.95 | 26.85 | 9.31 | 253 | 194 | 59 | 20 | 7.3233 | 16.11 | 0.57 | 1.25
139 | Компания "УралРесурс" | Панель ограждения 3D 2500х2030х5мм, ячейка 55*200 мм, RAL=6005 | шт | 22 | 558.32 |  |  |  | 12283
140 | Компания "УралРесурс" | Скоба крепежная оцин, RAL=6005 (для крепления панелей к столбу) + винтМ6х30 | шт | 112 | 11.43 |  |  |  | 1280
141 | Компания "УралРесурс" | Скоба крепежная оцин, RAL=6005 (для крепления панелей к столбу) в комплекте с саморезом 5,5х32 мм | шт | 15 | 7.42 |  |  |  | 111
142 | ТЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 | 1348.29 | 929.45 | 141.17 |  | 13 | 9 | 1 |  | 77.39 | 0.77
143 | Компания "УралРесурс" | Калитка 3D 2030х1000 мм (В комплект входят оцинкованные регулируемые петли, проушины для навесного замка) RAL=6005 | шт | 1 | 4546.72 |  |  |  | 4547
Итого по разделу 4 Ограждение площадок | [8 empty] | 134121 |  |  |  |  | 213.06 |  | 56.75
Раздел 5. Малые формы
144 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7512 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 4900.26 |  |  |  | 4900
145 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7521 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 12127.75 |  |  |  | 12128
146 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7545 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 16319.71 |  |  |  | 16320
147 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7529 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 6939.62 |  |  |  | 6940
148 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7513 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 8442.91 |  |  |  | 8443
149 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер, 7535 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 6520.28 |  |  |  | 6520
150 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Тренажер для спины, 7508 + Каркас фундамента для тренажера, 3307 | шт | 1 | 2346.74 |  |  |  | 2347
151 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Песочница, 4243 | шт | 2 | 2095.4 |  |  |  | 4191
152 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик", 4125 | шт | 1 | 5664.59 |  |  |  | 5665
153 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Качели на металлических стойках двойные без подвесок, 4155 | шт | 1 | 4352.49 |  |  |  | 4352
154 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Сиденье для качелей, резиновое с подвеской, 4968 | шт | 2 | 1153.32 |  |  |  | 2307
155 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Внедорожник, 4412 | шт | 1 | 8734.48 |  |  |  | 8734
156 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Карусель с рулем 4195 + Каркас фундамента для карусели, 3307 | шт | 1 | 62987.13 |  |  |  | 62987
157 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Детский игровой комплекс, 5122 | шт | 1 | 31669.84 |  |  |  | 31670
158 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Самолет, 4435 | шт | 1 | 45516.08 |  |  |  | 45516
159 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Качели на металлических стойках "Гнездо", 4158 | шт | 1 | 10483.12 |  |  |  | 10483
160 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Диван с навесом, 2608 | шт | 6 | 5222.4 |  |  |  | 31334
161 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Детский игровой комплекс, 5555 | шт | 1 | 88430.58 |  |  |  | 88431
162 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Домик-беседка "Карета", 4312 | шт | 1 | 6959.19 |  |  |  | 6959
163 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Гимнастический городок, 6305 | шт | 1 | 11835.3 |  |  |  | 11835
164 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Детский спортивный комплекс, 6418 | шт | 1 | 6881.63 |  |  |  | 6882
165 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Комплекс из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец, 6453 | шт | 1 | 26304.61 |  |  |  | 26305
166 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Брусья двойные, разноуровневые, 6443 | шт | 1 | 8168.58 |  |  |  | 8169
167 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Турник тройной, 6451 | шт | 1 | 7585.87 |  |  |  | 7586
168 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Стойка баскетбольная со щитом и сеткой L1,0xB1,84xH3,32, 6500 | шт | 2 | 3348.43 |  |  |  | 6697
169 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Стойка велосипедная оцинкованная, 2713 | шт | 2 | 2898.2 |  |  |  | 5796
170 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Качалка-балансир средняя, 4104 | шт | 1 | 2395.81 |  |  |  | 2396
171 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Спортивный комплекс "Каскад", 6405 | шт | 1 | 46297.2 |  |  |  | 46297
172 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Щит информационный, 6802 | шт | 1 | 1337.32 |  |  |  | 1337
173 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Качели на металлических стойках без подвески, 4156 | шт | 1 | 2484.78 |  |  |  | 2485
174 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Сиденье для качелей, резиновое с подвеской, 4968 | шт | 1 | 950.57 |  |  |  | 951
175 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Гандбольные ворота с баскетбольным щитом, 6603+сетка для гандбольных ворот, 6904 | шт | 2 | 4144.67 |  |  |  | 8289
176 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Паровозик с одним вагончиком, 4422 | шт | 1 | 18871.25 |  |  |  | 18871
177 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Трамплин для выгула собак, 7951 | шт | 1 | 1214.51 |  |  |  | 1215
178 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Барьер для выгула собак, 7953 | шт | 1 | 2623.59 |  |  |  | 2624
179 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Горка-лестница для выгула собак, 7955 | шт | 1 | 4981.17 |  |  |  | 4981
180 | Коммерческое предложение ООО КСИЛ от 27.12.2019г. | Щит для прыжков собак, 7959 | шт | 1 | 1761.5 |  |  |  | 1762
Итого по разделу 5 Малые формы | [8 empty] | 524705
Раздел 6. Монтаж малых форм
181 |  | Сборка и расстановка малых форм 4% | руб | 1 | 20988.2 |  |  |  | 20988
Итого по разделу 6 Монтаж малых форм | [8 empty] | 20988
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1897474 | 104986 | 161510 | 13879 |  | 8904.61 |  | 797.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 22-58, 62-83, 88-90, 97-98, 17-18, 21, 59-61, 92-94, 84-87, 91, 95-96, 99-118, 124, 126-131, 137, 139-143, 119-120, 132-133, 123, 125, 136, 138)) | [8 empty] | 1934341 | 117108 | 186255 | 16945 |  | 9920.93 |  | 973.25
Накладные расходы | [8 empty] | 175011
Сметная прибыль | [8 empty] | 104276
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2213628 |  |  |  |  | 9920.93 |  | 973.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1609990
Машины и механизмы | [8 empty] | 186255
ФОТ | [8 empty] | 134053
Накладные расходы | [8 empty] | 175011
Сметная прибыль | [8 empty] | 104276
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2213628 |  |  |  |  | 9920.93 |  | 973.25
Список переменных по смете:
Наименование переменной |  |  | Иденти- фикатор | Значение | Результат
ндс 20% |  |  | ндс | 1.2 | 1.2
Письмо Минстроя РФ от 19.06.2021 №25360-ИФ/09 ИИСС СМР и ПНР по объектам строительства для Свердловской области "Прочие" |  |  | инд | 8.41 | 8.41
Строительный мусор |  |  | т1 | 87*1,98+348*1,6+123,2*1,6+4,2*2,4+176*2,4+23,16+120*0,6*0,6+400*0,3*0,6+48+941*0,084*2,4 | 1734.7
Составил инженер-сметчик: ___________________________Трифанова И.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)